**Grupo 3**

1. **Identifique um conjunto de requisitos do produto, escolhido pelo seu grupo.**
2. **Escreva cinco histórias de usuário a serem estimadas (página 6, arquivo Histórias de usuário.pdf)**

H.U.1.COMO cliente QUERO que o sistema na rotina 11.3.2 no filtro carta de correção possa ser visualizado o DANFE referente à carta PARA possibilitar a impressão do mesmo;

H.U.2.COMO cliente QUERO que no relatório de NFE´s não escrituradas apareça o código do município de origem PARA possamos saber de onde a mercadoria saiu.

H.U.3.COMO cliente QUERO que o sistema consiga inserir a partir do seu XML os códigos de município origem e fim dos CTE´s PARA que eu siga a legislação.

H.U.4.COMO cliente QUERO que o sistema gere o contribuições já com o novo código de versão do layout PARA que possa validar no sistema PVA.

H.U.5.COMO cliente QUERO que haja uma forma de recalcular a base de calculo de icms das notas tanto de entrada como de saída PARA que minha apuração bata com meu livro fiscal.

1. **Estime, usando a técnica PERT, o esforço consensual em dias para essas histórias de usuário, observando as atividades precedentes.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Requisitos** | **Estimativa otimista**  **(A)** | **Estimativa + provável**  **(B)** | **Estimativa pessimista**  **(C)** |
| **H.U.1** | **1h30m** | **2h** | **3h** |
| **H.U.2** | **1h** | **2h30m** | **4h** |
| **H.U.3** | **2h** | **3h** | **4h** |
| **H.U.4** | **3h30m** | **5h** | **6h** |
| **H.U.5** | **4h** | **4h30m** | **7h** |
| **Soma** | **12** | **17** | **24** |
| **E** | **17h33m** | | |
| **Desvio padrão** | **30m** | | |
| **Prazo final estimado** | **Mínimo** | **Médio** | **Máximo** |
| **17h3m** | **17h33m** | **18h3m** |